## 附件2汇总表
附件2
项目支出绩效目标执行监控汇总表
（2021年度）
市级预算部门（盖章）： | [12 empty] | 单位：万元
项目编号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类型 |  |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月 执行率 | 全年预计 执行率 | 完成目标可能性
|  |  | 年初批复项目 | 执行中调整项目 | 执行中追加项目 | [5 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
合计 |  |  | 9 |  |  | 519.9 | 519.9 | 326.45 | 62.79% | 100% | 9
1 | 天津市中心妇产科医院 | 妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-残保金） | 1 |  |  | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 100% | 100% | 1
2 | 天津市中心妇产科医院 | 公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1 |  |  | 85 | 85 | 24.864 | 29.25% | 100% | 1
3 | 天津市中心妇产科医院 | 基本公共卫生服务（妇女儿童健康提升项目） | 1 |  |  | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 100% | 100% | 1
4 | 天津市中心妇产科医院 | 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶） | 1 |  |  | 35.2 | 35.2 | 22.9111 | 65.09% | 100% | 1
5 | 天津市中心妇产科医院 | 卫生健康人才培养（儿科医师队伍建设） | 1 |  |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 100% | 100% | 1
6 | 天津市中心妇产科医院 | 卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费） | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 1
7 | 天津市中心妇产科医院 | 债券付息（天津市中心妇产科医院原址改建工程） | 1 |  |  | 117.8 | 117.8 | 0 | 0% | 100% | 1
8 | 天津市中心妇产科医院 | 中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题） | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0% | 100% | 1
9 | 天津市中心妇产科医院 | 住院医师规范化培训-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1 |  |  | 57 | 57 | 56.2723 | 98.72% | 100% | 1
绩效监控 工作总结 | 我院按照市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》和财政部《项目支出绩效评价管理方法》规定，开展2021年1-8月市级部门项目支出绩效自评工作。按照“谁支出、谁自评”的原则，组织实施自评，填写《项目支出绩效目标执行监控表》。我院2021年1-8月总体执行率为62.79%，妇女儿童健康提升等三个项目均100%执行，疫情原因导致卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）等六个项目未完成。此六个项目后续继续执行，预计年底所有项目均执行完毕。
注：1.项目类型：在该项目所属类型单元格中填“1”，并汇总合计数。 2.完成目标可能性：在该项目完成目标可能性的单元格中填“1”，并汇总合计数。